Андижон вилояти Марҳамат тумани “Қорабоғич”МФЙнинг ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш,

аҳолини даромадли меҳнат билан таъминлаш бўйича

“ЙЎЛ ХАРИТА”

| № | Ташаббус ва чора-тадбирлар номи | Амалга ошириш механизмлари | Молиялаштириш |  | Бажариш муддати | Масъул ижрочи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | жами ҳажми (млн.сўм) | шу жумладан манбаси |  |  |
| Коммунал ва ижтимоий инфратузилмани яхшилаш |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Тумандаги Қорабоғич МФЙда 6 км ички йўлларни шағаллаштириш. | 1. МФЙда 6 км ички йўлларни асфалтлаш; - 6 км йўлларни “ПҚ-4898 сонли қарори, Жахон банки” орқали; | 2 673 | Республика бюджети ҳисобидан | 2023 йил октябр | Марҳамат тумани 4-сектор раҳбари, туман ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, туман ободонлаштириш бўлими, туман йўллардан фойдаланиш бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 2. | Маҳалладаги ичимлик суви таъминотини яхшилаш борасида 3,5 км ичимлик суви тармоғи тортиш. | 1. Маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш борасида қабул қилинган дастурлар доирасида МФЙда 3,5 км ичимлик суви тармоғини тортиш. | 288 | Республика бюджети ҳисобидан | 2023 йил октябр | Марҳамат тумани 4-сектор раҳбари, туман ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Иқтисодиёт ва молия бўлими, туман сувтаъминоти бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 3. | Маҳалладаги электр таъминотини яхшилаш мақсадида 1 та янги трансформатор ўрнатиш, 2 та трансформатор пунктини таъмирлаш, 3 км янги электр тармоғини тортиш ҳамда 90 дона бетон таянч устунлар ўрнатиш. | 1. Маҳаллалар инфратузил-масини яхшилаш борасида қабул қилинган дастурлар орқали: - МФЙда 1 та янги трансформатор ўрнатиш, 2 та трансформатор пунктини таъмирлаш, 3 км янги электр тармоғини тортиш ҳамда 90 дона бетон таянч устунлар ўрнатиш; | 1 200 | Республика бюджети ва “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ маблағлари ҳисобидан | 2023 йил декабр | Марҳамат тумани 4-сектор раҳбари, туман ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Иқтисодиёт ва молия бўлими, туман электр тармоқлари бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 4. | Маҳалладаги суюлтирилган газ истеъмолчиларига 15 дона маиший газ балонлари етказиб бериш. | 1. Маҳаллалар инфратузилма-сини яхшилаш борасида қабул қилинган дастурлар орқали: 1. Суюлтирилган газ истеъмолчиларига: 15 дона маиший газ балонлари етказиб бериш чораларини кўриш. | 4,8 | Республика бюджети ва “Ҳудудгазтаъминот” АЖ маблағлари ҳисобидан | 2023 йил декабр | Марҳамат тумани 4-сектор раҳбари, Марҳамат тумани ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Иқтисодиёт ва молия бўлими, туман газтаъминоти бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 5. | Маҳалладаги ижтимоий соҳа муассасалари 1 та локал қозон ўрнатиш, 2 та қозонхоналарни таъмирлаш, 0,2 км иссиқлик тармоғини таъмирлаш. | 1. Маҳаллада 1 та ижтимоий соҳа муассасаларига (ПҚ-118-сон қарор) 2 та локал қозон ўрнатиш ва 0,2 км иссиқлик тармоғини таъмирлаш ишларини якунлаш. - 1 та умумтаълим мактаби (35-сонли); | 350 | Республика бюджети ва ташаббускор тадбиркорлар маблағлари ҳисобидан | 2023 йил ноябр | Марҳамат тумани 4-сектор раҳбари, Марҳамат тумани ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Иқтисодиёт ва молия бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 6. | Маҳаллада куз-қиш мавсуми учун аҳолига тонна ва ижтимоий соҳага 167 тонна кўмир етказиб бериш. | 1. 2023-2024 йиллар куз-қиш мавсуми учун МФЙ ахоли хонадонларига 105 тонна кўмир етказиб бериш. 2. 1 та ижтимоий соҳа муассасаларида 35-умумтаълим мактабига 2023-2024 йиллар куз-қиш мавсуми учун жами 62 тонна кўмир жамғариш. | 32 19 | Аҳоли маблағлари ҳисобидан Республика бюджети ва ташаббускор тадбиркорлар маблағлари ҳисобидан (ДХШ асосида) | 2023 йил ноябр | Марҳамат тумани 4-сектор раҳбари, Марҳамат тумани ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Иқтисодиёт ва молия бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 7. | Маҳалладаги аҳолига қулайлик яратиш мақсадида 35 дона ёритиш чироқлари ўрнатиш. | Маҳаллада 0,7 км узунликдаги кўчаларга 35 дона ёритиш чироқлари ўрнатиш. | 17 | Маҳаллий бюджет, ташкилотлар ва аҳоли маблағлари ҳисобидан | 2023 йил декабр | Марҳамат тумани 4-сектор раҳбари, туман ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, туман йўллардан фойдаланиш бўлими, туман ободонлаштириш бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| Маҳаллани ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Маҳалладаги 280 та хонадонлардаги томорқаларни суғориш суви билан таъминлаш, 2 км тармоқ тортиш, 15 км ариқларни тозалаш. | 1. Аҳоли хонадонларидаги 33 гектар томорқадан самарали фойдаланиш мақсадида сув таъминоти оғир ҚорабоғичМФЙга Жанубий Фарғона каналидан сув олиш учун насос ўрнатиш орқали сув таъминотини яхшилаш. 2. Суғориш сувларини йўқотилишини олдини олиш мақсадида: - Қорабоғич МФЙда 5 км ариқларни тозалаш. | 1320 | “Опен Бюджет” маблағлари Фермер, деҳқон хўжаликлари, томорқа ер эгалари Кенгаши ва аҳоли маблағлари ҳисобидан | 2024 йил апрель | Мархамат тумани 4-сектор раҳбари, Мархамат тумани ҳокимининг қишлоқ хўжалиги масалалари бўйича ўринбосари, Фермер, деҳқон хўжаликлари, томорқа ер эгалари туман Корабоғич, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 9. | Қорабоғич МФЙда чиқиндиларини мунтазам равишда олиб чиқиб кетилишини ташкил этиш. | 1. Қорабоғич МФЙда 3 та чиқиндилар учун жой ажратиш ва махсус контейнерлар ўрнатиш. 2. Қорабоғич МФЙда чиқиндиларни ташиш хизматини йўлга қўйиш учун махсус корхоналар билан шартнома тузиш ва чиқиндиларни олиб чиқиб кетиш ишларини йўлга қўйиш. 3. Аҳоли томонидан маиший чиқиндиларни тўплаш ва олиб чиқиб кетиш хизматлари учун мажбурий тўловларни ўз вақтида тўлаб борилишини таъминлаш. | 6 | Ташкилотлар ва аҳоли маблағлари ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Мархамат тумани 4-сектор раҳбари, Мархамат тумани ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Маиший чиқиндиларни тўплаш ва олиб чиқиб кетиш хизмати корхонаси, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари |
| 10. | Маҳалладаги 7 та хонадонларни ташқи деворларини таъмирлаш, 35 та хонадонлар олдини ободонлаштириш. | 1. 2 та якка тартибдаги хонадонларнинг том қисмини, 3 та хонадонларни фасад қисмини таъмирлаш ишларини олиб бориш. 2. 2 та ижтимоий ҳимояга муҳтож бўлган (боқувчисини йўқотган, камбағал, ногирон ва ҳ.к) оилаларнинг уйларини, шу жумладан ёрдамчи хўжалик биноларини (ҳожатхона, тандирхона, молхона, товуқхона кабиларни) қуриш ва таъмирлаш. | 110 | Маҳаллий бюджет, ташкилотлар ва аҳоли маблағлари ҳисобидан | 2023 йил октябр-ноябр ойлари | Мархамат тумани 4-сектор раҳбари, Мархамат тумани ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 11. | Маҳалла худудида ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишларини ташкиллаш. | 1. 6 та кўчаларда 210 та манзарали, 90 та мевали кўчат ва қаламчалар ўтказиш, 130 та дарахтларни оқлаш. 2. Ҳар бир хонадон ва кўчани ободонлаштириш, кўкалам-зорлаштириш мақсадида маҳалла аҳолисини жалб этган ҳолда ҳар ойда “Ҳашар” тадбирларини ўтказиш. | 75 | Ташкилотлар ва аҳоли маблағлари ҳисобидан | Доимий | Мархамат тумани 4-сектор раҳбари, Мархамат тумани ҳокимининг қурилиш ҳамда қишлоқ хўжалиги масалалари бўйича ўринбосари, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| Аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Маҳалладаги 34 нафар ишсизларни доимий иш жойларига жойлаштириш. | 1. Ишлаш истаги бўлган 14 нафар ишсиз фуқароларни ҳудуддаги доимий бўш (вакант) иш ўринларига ишга жойлаштириш. 2. Янгидан ишга тушган ва йил якунига қадар ишга тушадиган инвестиция лойиҳаларига 20 нафар ишсизларни ишга жойлаштириш. |  | Корхона ва ташкилотлар маблағлари ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Мархамат тумани 4-сектор раҳбари, Мархамат тумани ҳокимининг иқтисодиёт ҳамда инвестиция масалалари бўйича ўринбосарлари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 13. | Маҳалладаги ёшлар билан ишлаш, 4 нафар ишсизлар, 6 нафар мактаб битирувчиларини (олий таълим билан қамраб олинмаган қисми) касб-ҳунар ва тадбиркорликка ўқитиш. | 1. Маҳалладаги фаол ёшларни аниқлаш ва улар атрофида “Маҳалла фаол ёшлари” гуруҳларини шакллантириш. 2. Ёшларни бир ғоя атрофида бирлаштириш, улар билан доимий мулоқот ўрнатиш мақсадида “Маҳалла ёшлари - Сектор раҳбари” телеграмм каналини ташкил қилиш ва у орқали ёшлар муаммоларини аниқлаш ва ижобий ҳал этиш тизимини жорий қилиш. 3. Қишлоқ ёшлари иштирокида “Бешта ташаббус” дастури доирасида кенг қамровли тадбирлар ташкил этиш. 4. Касб-ҳунарга ўқиш истагида бўлган 6 нафар ёшларни тадбиркорлик марказларида касбга ўқитишни ташкил қилиш. 5. Тадбиркорликни бошлаш учун кредит олиш истагида бўлган ишсиз 4 нафар ёшларга кредит олишларига ёрдам кўрсатиш. | 80 | Бандликка кўмаклашиш жамғармаси маблағлари, тижорат банки кредитлари ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Мархамат тумани 4-сектор раҳбари, Мархамат тумани ҳокимининг биринчи ўринбосари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, Савдо-саноат палатаси туман бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ёшлар етакчиси |
| 14. | Маҳаллада тадбиркорлик ва ўзини ўзи банд қилиш истагидаги 12 нафар фуқароларга имтиёзли кредит ажратиш. | 1. Аҳоли орасида тадбиркорликни хусусан оилавий тадбиркорликни ривожлантириш бўйича тарғибот ишларини амалга ошириш. 2. “Ҳар бир оила тадбиркор”, “Ёшлар келажагимиз” дастурлари, “Ҳунармандчиликни ривожлантириш”, Бандликка кўмаклашиш жамғармаси, Хотин-қизлар ва оилани қўллаб-қувватлаш жамоат фонди ҳамда маҳаллий ҳокимликлар ҳузуридаги жамғармалар ҳисобидан фуқарога кредит олишда ёрдам кўрсатиш. Жумладан, балиқ етиштириш, асаларичилик, иссиқхона ташкил этиш, тикувчилик, чорвачилик ва паррандачилик бўйича фуқароларга амалий ёрдам кўрсатиш. | 220 | Тижорат банки кредитлари, жамғармалар маблағлари ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Мархамат тумани 4-сектор раҳбари, Мархамат тумани ҳокимининг биринчи ўринбосари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, тижорат банклари, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ҳоким ёрдамчиси |
| 15. | Маҳаллада “Темир дафтар”, “Аёллар дафтари” ва “Ёшлар дафтари”га киритилган 28 нафар ишсизлар ва аҳолига тадбиркорликни бошлаш ёки ўзини ўзиб банд қилиш учун субсидия ва кредитлар ажратиш. | 1. Маҳаллаларда “Темир дафтар”, “Аёллар дафтари” ва “Ёшлар дафтари”га киритилган фуқаролар учун субсидия ва кредит ҳисобига иссиқхоналар қуриб бериш, тегишли мутахассисларни бириктириш орқали мини кластерларлар ташкил этиш воситасида маҳсулотни етиштиришдан уни сотишгача бўлган жараён бўйича доимий амалий-услубий кўмак бериш. 2. Иссиқхоналарда етиштирилган маҳсулотларни марказлаштирилган ҳолда харид қилиш ва сотиш тизими (бир маҳалла – бир маҳсулот тамойили)ни, жорий этиш, тумандаги мавжуд деҳқон бозорларида махсус жойлар ажратиш ҳамда махсулотларни сотиш ишларини тизимли ташкил этиш. 3. Мазкур дафтарларга киритилганларнинг эҳтиёж ва уй шароити, имконият ва салоҳиятини ўрганган ҳолда имтиёзли кредит ва субсидиялар асосида йирик ва майда шоҳли уй ҳайвонлари, паррандалар билан таъминлаш. 4. Дафтарларга киритилган ишсизларни касбга йўналтириш (сут, жун ва терини қайта ишлаш, тўқимачилик, тикувчилик ва бошқалар) бўйича ўқув курсларини ташкил этиш. | 40 | Бандлик жамғармаси, “Саҳоват ва кўмак”, “Ёшлар”, “Хотин-қизлар” жамғармалари маблағлари, тижорат банклари кредитлари ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Мархамат тумани 4-сектор раҳбари, Мархамат тумани ҳокимининг иқтисодий масалалар, ижтимоий масалалар ва хотин-қизлар масалалари бўйича ўринбосарлари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, тижорат банклари, маҳалла фуқаролар йиғини бешлиги |
| 16. | Маҳалладаги 20 нафар фуқароларга ижара асосида ер майдонлари олишда кўмаклашиш. | 1. Қорабоғич МФЙда фуқароларга ер ажратишни таъминлаш. 2. Ер ажратилган фуқароларга ердан самарали фойдаланишларига кўмаклашиш. 3. “Бир маҳалла – бир маҳсулот” тамойили асосида ер майдонлари ажратилган фуқароларни кооперацияларга бириктириш. | 6,6 | Аҳоли маблағлари ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Мархамат тумани 4-сектор раҳбари, Мархамат тумани ҳокимининг иқтисодиёт ҳамда қишлоқ хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари, Қишлоқ хўжалиги бўлими, Фермер, деҳқон хўжаликлари, томорқа ер эгалари туман Кенгаши, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ҳоким ёрдамчиси |
| 17. | Маҳалладаги банд бўлмаган 2 нафар аҳолини ҳунармандчилик, 5 нафарини касаначилик ва 2 нафарини ҳақ тўланадиган жамоат ишларига жалб этиш. | 1. Қорабоғич 2 та фуқароларни ҳунармандчилик фаолиятини бошлашларига кўмаклашиш. 2. 5 нафар фуқароларни Пуховой рўмол тўқиш касаначи асосида, ишга жойлаштириш. 3. 2 нафар фуқароларни жамоат ишларига жалб қилиш. | 112,8 | Ташаббускорлар, аҳоли маблағлари ҳисобидан ва Бандликка кўмаклашиш жамғармаси | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Мархамат тумани 4-сектор раҳбари, Мархамат тумани ҳокимининг биринчи ўринбосари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ҳоким ёрдамчиси |
| Иқтисодий ривожлантириш |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Маҳалладаги тадбиркорлик йўналишида 2 та кичик ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш микролойиҳаларини ишга тушириш. | - Саноат йўналишида Қорабоғич МФЙда 2 та лойиҳани ишга тушириш. - Хизмат кўрсатиш йўналишида Қорабоғич МФЙда 3 та лойиҳани ишга тушириш. - Лойиҳа ташаббускорлари билан учаршувлар ўтказиш уларни муаммоларини ўрганиб бартараф этиш. | 450 | Ташаббускор маблағи, тижорат банклари кредити ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр | Мархамат тумани 4-сектор раҳбари, Мархамат тумани ҳокимининг инвестициялар бўйича ўринбосари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, Инвестициялар, саноат ва савдо бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ҳоким ёрдамчиси |
| 19. | Маҳалладаги автомобиль йўли бўйида жойлашган хонадонларни ипотека кредитларидан фойдаланган ҳолда қайта қуриш орқали 1 қаватида савдо ва хизмат кўрсатиш объектларини ишга тушириш. | Қорабоғич МФЙда автомобил йўл бўйида жойлашган 25 та хонадонларга ипотека кредитларидан фойдаланган ҳолда, 2 қаватли қилиб қайта қуриш орқали 1 қаватида хизмат кўрсатиш объектларини ташкил этиш. | 3 000 | Аҳоли маблағи, тижорат банки кредити ҳисобидан | 2023-2024 йилларда | Мархамат тумани 4-сектор раҳбари, Мархамат тумани ҳокимининг биринчи ўринбосари, Иқтисодиёт ва молия бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ҳоким ёрдамчиси |
| 20. | Маҳалладаги фаолият кўрсатмаётган 4 та тадбиркорлик субъектлари фаолиятини тиклаш ҳамда 1 та кам қувватда ишлаётган корхоналар фаолиятини жонлантириш. | 1. Фаолият кўрсатмаётган 4 та субъектлар билан учрашиш ва уларни муаммоларини аниқлаш, фаолиятини тиклаш бўйича масъуллар билан биргаликда амалий кўмак бериш. 2. Кам қувватда ишлаётган 1 та корхоналар фаолиятини бирма-бир таҳлил қилиш, улар фаолиятида юзага келган муаммоларни бартараф этиш орқали тўла қувватга олиб чиқиш. |  | Ташаббускорлар маблағи, тижорат банклари кредити ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр | Мархамат тумани 4-сектор раҳбари, Мархамат тумани ҳокимининг биринчи ўринбосари, туман солиқ инспекцияси, Савдо-саноат палатаси туман бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ҳоким ёрдамчиси |
| 21. | Маҳалладаги норасмий фаолият кўрсатаётган якка тартибдаги тадбиркор, кичик корхона ва микрофирмаларни давлат рўйхатидан ўтказиш. | - Маҳаллага бириктирилган масъул ташкилот вакилларидан иборат ишчи гуруҳларни тузиш. - Норасмий фаолият кўрсатаётган тадбирларни аниқлаш ва белгиланган тартибда уларни фаолиятини қонунийлаштиришга кўмаклашиш. | - | Тадбиркор хисобидан | 2023 йил октябр-декабр | Мархамат тумани 4-сектор раҳбари, Мархамат тумани ҳокимининг биринчи ўринбосари, туман давлат солиқ инспекцияси, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ҳоким ёрдамчиси |
| 22. | Маҳалладаги томорқадан самарали фойдаланиш мақсадида 10 та аҳоли хонадонларидаги томорқаларда даромадли экинлар экишни йўлга қўйиш. | 1. Қорабоғич МФЙда уйма-уй аҳолига томорқадан самарали фойдаланиш бўйича тарғибот ишларини олиб бориш орқали 2-3 марта ҳосил олишни йўлга қўйиш. 2. Шахсий томорқада чорвачилик, паррандачилик, асаларичилик, қуёнчилик, балиқчиликни ривожлантириш чораларини кўриш. 3. Томорқадан самарали фойдаланиш имкони чекланган томорқа ер эгаларига кўмаклашувчи ташаббускор фермер хўжаликларини бириктириш. | 100 | Ташаббускорлар, аҳоли маблағлари, тижорат банклари кредити ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Мархамат тумани 4-сектор раҳбари, Мархамат тумани ҳокимининг иқтисодиёт ҳамда қишлоқ хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари, Фермер, деҳқон хўжалиги ва томорқа ер эгалари туман кенгаши, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ҳоким ёрдамчиси |
| 23. | Маҳалладаги 1 та тадбиркорлик субъектларини “20 минг тадбиркор – 500 минг малакали мутахассис” дастурига жалб этиш. | - Қорабоғич МФЙ 1 та салоҳиятли, фаолиятини бошлаганига 1 йил бўлган, 51 тадан ортиқ янги иш ўрни яратадиган тадбиркорларни аниқлаш. - Дастур доирасида бериладиган имтиёз ва преференцияларни тадбиркорлик субъектларига етказиш. - Дастурга киритиш истагини билдирган 1 та тадбиркорлик субъекти билан ҳамкорлик шартномаси тузиш (ВМҚ-279-сон қарорига асосан). - Тадбиркорлар томонидан тузилган ҳамкорлик шартномаси бўйича ишсиз фуқароларни ишга жойлаштириш. |  | Ташаббучкор тадбиркорлар маблағлари, тижорат банклари кредити ҳисобидагн | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Мархамат тумани 4-сектор раҳбари, Мархамат тумани ҳокимининг биринчи ўринбосари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ҳоким ёрдамчиси |
| Ижтимоий ривожлантириш |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Қорабоғиш маҳалла фуқаролар йиғинида Сектор раҳбари ва ёшлар учрашувларини ташкил қилиш ва уларда муаммоли ёшлар иштирокини таъминлаш. | Учрашувлар ахбороти, мурожаатлар реестри ҳамда йиғилиш баёнини тайёрлаб бориш. Муаммоларни бартараф этиш учун туман масъулларига етказиш ва ижросини назоратга олиш. Ёшларни бир ғоя атрофида бирлаштириш, улар билан доимий мулоқот ўрнатиш мақсадида “Маҳалла ёшлари - Сектор раҳбари” телеграмм каналини ташкил қилиш ва у орқали ёшлар муаммоларини аниқлаш ва ижобий ҳал этиш тизимини жорий қилиш. |  |  | Ҳар ойда камида бир маротаба | Марҳамат тумани 4-сектор раҳбари, Марҳамат тумани ҳокиминингЁшлар сиёсати ижтимоий ривожлантириш ва маънавий маърифий ишлари бўйича ўринбосари, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ёшлар ишлари агентлиги ва маҳалладаги Ёшлар етакчиси |
| 25. | Қорабоғиш маҳалла фуқаролар йиғинида ҳар ойда камида бир марта “Бўш иш ўринлари ярмаркаси” ташкил этиб, ишсиз ёшларнинг бандлигини таъминлаш | -Меҳнат ярмаркаларида маҳаллалардаги ишсиз ёшлар иштирокини таъминлаш бориш эвазига: -Маҳалла марказларида “Бўш иш ўринлари бурчаги” ташкил этиб борилади. - Маҳалла марказларида ўрнатилган бўш иш ўринлари бурчагидаги маълумотларни ҳар ойда янгилаб борилади. |  |  | Ҳар ойда камида бир маротаба | Марҳамат тумани 4- сектор раҳбари, Марҳамат тумани ҳокиминингЁшлар сиёсати ижтимоий ривожлантириш ва маънавий маърифий ишлари бўйича ўринбосари, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ёшлар ишлари агентлиги ва маҳалладаги Ёшлар етакчиси |
| 26. | Маҳаллада “Ёшлар ўртасида тадбиркорлик кўникмаларини янада ошириш ва бизнес муҳитини шакллантириш мақсадида “Менинг бизнес ғоям” танловини ўтказиш. | Ёшларни тадбиркорлик фаолиятидаги қизиқишларини қуллаб қувватлаш ва ўз тадбиркорлигини йўлга қўйишга ёрдам бериш. |  |  | Ҳар ойда камида бир маротаба | Марҳамат тумани 4- сектор раҳбари, Марҳамат тумани ҳокиминингЁшлар сиёсати ижтимоий ривожлантириш ва маънавий маърифий ишлари бўйича ўринбосари, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ёшлар ишлари агентлиги ва маҳалладаги Ёшлар етакчиси |
| 27. | Маҳаллаларда ва ўқув муассасаларида “Ҳоким ва ёшлар”,“Тадбиркор ва ёшлар”, “Депутат ва ёшлар”, “Ички ишлар органи ходими ва ёшлар” ва шу каби давра суҳбатларини доимий равишда ташкил этиш орқали ёшларга таълим тарбия бериш. | Фаол ёшлар томонидан илгари сурилган ташаббуслар асосида Ёшларни тадбиркорлик фаолиятига қизиқиқтириш ва ўз тадбиркорлигини йўлга қўйишга ёрдам берилади. |  |  | Ҳар ойда камида бир маротаба | Марҳамат тумани 4-сектор раҳбари, Марҳамат тумани ҳокиминингЁшлар сиёсати ижтимоий ривожлантириш ва маънавий маърифий ишлари бўйича ўринбосари, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ёшлар ишлари агентлиги ва маҳалладаги Ёшлар етакчиси |
| 28. | Маҳаллада ёшларни ўз ҳуқуқ ва мажбуриятларини мунтазам ўзлаштиришлари ҳамда демократик давлат қуриш соҳасида билимларини ошириш мақсадида “Сиз қонунни биласизми” номли тадбир ташкил этиш. | Ёшлар ўртасида содир этилган жиноят ва ҳуқуқбузарликларнинг келиб чиқишларини камайтириш. |  |  | Ҳар ойда камида бир маротаба | Марҳамат тумани 4-сектор раҳбари, Марҳамат тумани ҳокиминингЁшлар сиёсати ижтимоий ривожлантириш ва маънавий маърифий ишлари бўйича ўринбосари, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ёшлар ишлари агентлиги ва маҳалладаги Ёшлар етакчиси |
| 29. | Қорабоғиш маҳалла фуқаролар йиғинидаги умумтаълим мактабларида "Нуронийлар тарбиявий соати", "Ибрат мактаби"мавзусида маънавий-маърифий суҳбатлар ташкил этиш. | Нуронийлар жамоатчилик кенгашлари ва “Кексалар маслаҳати” гуруҳлари томонидан умумтаълим мактабларида ўқувчиларнинг давоматлари бўйича жамоатчилик назорати ўрнатиш, сабабсиз дарс қолдирган ўқувчиларнинг ота-оналари билан тушунтириш-тарғибот ишларини олиб бориш амалиёти йўлга қўйиш. |  |  | 2023 йил октябрь- декабрь ойлари | Марҳамат тумани 4- сектор раҳбари, Марҳамат тумани ҳокиминингЁшлар сиёсати ижтимоий ривожлантириш ва маънавий маърифий ишлари бўйича ўринбосари, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 30. | Қорабоғиш маҳалла фуқаролар йиғинида “Уч авлод учрашуви” ва “Оила муқаддас” деган эзгу ғоя тарафдори “Биз бор жойда жиноятга ўрин йўқ” тарғибот ва учрашувлар ўтказиш. | Ёшларда оилага бўлган меҳр-муҳаббат ортади, ажрим ёқасига келган ёшларни сони камайишга эришилади. |  |  | 2023 йил октябрь- декабрь ойлари | Марҳамат тумани 4-сектор раҳбари, Марҳамат тумани ҳокиминингЁшлар сиёсати ижтимоий ривожлантириш ва маънавий маърифий ишлари бўйича ўринбосари, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ёшлар ишлари агентлиги ва маҳалладаги Ёшлар етакчиси |
| 31. | Маҳалладаги аҳолининг соғлом турмуш тарзини қўллаб-қувватлаш ва жисмоний фаоллигини оширишга тарғиб қилиш. | Юқумли бўлмаган касалликлар профилактикаси, аҳолининг соғлом турмуш тарзини шакллантириш ва жисмоний фаоллигини оширишни ташкил қилиш ва бошқариш механизмларини такомиллаштириш. |  |  | 2023 йил октябрь- декабрь ойлари | Марҳамат тумани 4-сектор раҳбари, Марҳамат тумани ҳокимининг ижтимоий масалалар бўйича ўринбосари, Туман тиббиёт бирлашмаси, Тумандаги барча ташкилот ва муассасалар раҳбарлари |
| 32. | Соғлом турмуш тарзини ҳаётга кенг татбиқ этиш ва оммавий спортни янада ривожлантириш | Қорабоғиш маҳалла фуқаролар йиғинларида жисмоний тарбия ва оммавий спорт билан шуғулланишга шарт-шароитлар яратиш билан бирга оммавий спортни ривожлантириш бўйича оилалар, синфлар, меҳнат жамоалари ва ҳудудлар ўртасида спорт мусобақаларини мунтазам равишда ўтказиб боришга эришилади. |  |  | 2023 йил октябрь- декабрь ойлари | Марҳамат тумани 4-сектор раҳбари, Марҳамат тумани ҳокимининг ижтимоий масалалар бўйича ўринбосари, Туман тиббиёт бирлашмаси, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 33. | Маҳалладаги тиббий ёрдамга муҳтож фуқароларни стационар ва амбулатор даволаниши ҳамда дори-дармон билан таъминланишга кўмаклашиш. | Қорақурғон, Қорабоғиш, Қорабоғиш, Қорабоғиш маҳалла фуқаролар йиғинларида МФЙдаги тиббий ёрдамга муҳтож фуқароларни стационар ва амбулатор даволаниши ҳамда дори-дармон билан таъминланишини ташкиллаш. |  |  | 2023 йил октябрь- декабрь ойлари | Марҳамат тумани 4- сектор раҳбари, Марҳамат тумани ҳокимининг ижтимоий масалалар бўйича ўринбосари, Туман тиббиёт бирлашмаси, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари |
| 34 | Олий ва ўрта махсус таълим муассасаларида таълим олаётган хотин-қизларга тўлов контрактларини тўлашда молиявий кўмаклашиш. | Республика ҳудудидаги Олий таълим муассасаларига ўқишга қабул қилинган, “Аёллар дафтари”даги хотин-қизларга ва уларнинг олий таълим муассасасида таҳсил олаётган икки нафар фарзандларининг бир нафарига тўлов контракт суммасининг БҲМ миқдорининг 15 бараваридан ошмаган ҳолда моддий ёрдам ажратиш бўйича тегишли чоралар кўриш. |  | Республика ва маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан | 2023 йил октябрь-декабрь ойлари | Марҳамат тумани 4-сектор раҳбари, Марҳамат тумани ҳокимининг иқтисодиёт, ижтимоий ҳамда ҳотин-қизлар масалалари бўйича ўринбосарлари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, Иқтисодиёт ва молия бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Хотин-қизлар фаоли |