Андижон вилояти Марҳамат тумани “Ўзбекистон” МФЙнинг ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш,

аҳолини даромадли меҳнат билан таъминлаш бўйича

“ЙЎЛ ХАРИТА”

| № | Ташаббус ва чора-тадбирлар номи | Амалга ошириш механизмлари | Молиялаштириш |  | Бажариш муддати | Масъул ижрочи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | жами ҳажми (млн.сўм) | шу жумладан манбаси |  |  |
| Коммунал ва ижтимоий инфратузилмани яхшилаш |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Махалладаги ичимлик суви таъминотини яхшилаш борасида 1 км ичимлик суви тармоғи тортиш. | 1. Маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш борасида қабул қилинган дастурлар доирасида МФЙда 1 км ичимлик суви тармоғини тортиш. | 102 | Республика бюджети ҳисобидан | 2023 йил октябр | Марҳамат тумани 5-сектор раҳбари, туман ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Иқтисодиёт ва молия бўлими, туман сувтаъминоти бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 2. | Махалладаги Электр таъминотини яхшилаш мақсадида 2 та трансформатор пунктини таъмирлаш, 15 дона бетон таянч устунлар ўрнатиш ҳамда 25 та ташқи ёритиш чироқларини ўрнатиш. | 1. Маҳаллалар инфратузил-масини яхшилаш борасида қабул қилинган дастурлар орқали: - МФЙда 2 та трансформатор пунктини таъмирлаш, 15 дона бетон таянч устунлар ўрнатиш ҳамда 25 та ташқи ёритиш | 45 | Республика бюджети ва “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ маблағлари ҳисобидан | 2023 йил ноябр | Марҳамат тумани 5-сектор раҳбари, туман ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Иқтисодиёт ва молия бўлими, туман электр тармоқлари бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 4. | Маҳалладаги табиий газ таъминотини яхшилаш борасида 1,5 км тармоғини таъмирлаш. | 1. Маҳаллалар инфратузилма-сини яхшилаш борасида қабул қилинган дастурлар орқали: 1. табиий газ таъминотини яхшилаш борасида 1,5 км тармоғини таъмирлаш. | 50 | Республика бюджети ва “Ҳудудгазтаъминот” АЖ маблағлари ҳисобидан | 2023 йил декабр | Марҳамат тумани 5-сектор раҳбари, Марҳамат тумани ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Иқтисодиёт ва молия бўлими, туман газтаъминоти бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 5. | Маҳалладаги 10-кўп қаватли уйни олд қисмига брусчатка босиш ишларини амалга ошириш. | 2023-2024 йиллар куз-қиш мавсумига тайёргарлик кўриш бўйича белгиланган вазифаларга асосан: - МФЙдаги 10-кўп қаватли уйни олд қисмига брусчатка босиш ишларини амалга ошириш; | 35 | Республика бюджети ва ташаббускор тадбиркорлар маблағлари ҳисобидан | 2023 йил ноябр | Марҳамат тумани 5-сектор раҳбари, Марҳамат тумани ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Иқтисодиёт ва молия бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 6. | Куз-қиш мавсуми учун аҳолига тонна ва ижтимоий соҳага 40 тонна кўмир етказиб бериш. | 1. 2023-2024 йиллар куз-қиш мавсуми учун МФЙ ахоли хонадонларига 40 тонна кўмир етказиб бериш. | 12 | Аҳоли маблағлари ҳисобидан Республика бюджети ва ташаббускор тадбиркорлар маблағлари ҳисобидан (ДХШ асосида) | 2023 йил ноябр | Марҳамат тумани 5-сектор раҳбари, Марҳамат тумани ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Иқтисодиёт ва молия бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| Маҳаллани ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Маҳаллада 15 та хонадонлардаги томорқаларни суғориш суви билан таъминлаш, 0,2 км лотоклар ўрнатиш, 5 км ариқларни тозалаш. | 1. Суғориш сувларини йўқотилишини олдини олиш мақсадида: - МФЙда 0,2 км латоклар ўрнатиш. - МФЙда 5 км ариқларни тозалаш. | 60 | Фермер, деҳқон хўжаликлари, томорқа ер эгалари Кенгаши ва аҳоли маблағлари ҳисобидан | 2023 йил декабр | Марҳамат тумани 5-сектор раҳбари, Марҳамат тумани ҳокимининг қишлоқ хўжалиги масалалари бўйича ўринбосари, Фермер, деҳқон хўжаликлари, томорқа ер эгалари туман Кенгаши, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 8. | Маҳалладан чиқиндиларини мунтазам равишда олиб чиқиб кетилишини ташкил этиш. | 1. МФЙда 1 та чиқиндилар учун жой ажратиш ва махсус контейнер ўрнатиш. 2. МФЙда чиқиндиларни ташиш хизматини йўлга қўйиш учун махсус корхоналар билан шартнома тузиш ва чиқиндиларни олиб чиқиб кетиш ишларини йўлга қўйиш. 3. Аҳоли томонидан маиший чиқиндиларни тўплаш ва олиб чиқиб кетиш хизматлари учун мажбурий тўловларни ўз вақтида тўлаб борилишини таъминлаш. | 2 | Ташкилотлар ва аҳоли маблағлари ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Марҳамат тумани 5-сектор раҳбари, Марҳамат тумани ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Маиший чиқиндиларни тўплаш ва олиб чиқиб кетиш хизмати корхонаси, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 9. | Маҳалладаги 3 та хонадонларни ташқи деворларини таъмирлаш, 25 та хонадонлар олдини ободонлаштириш. | 1. 3 та хонадонларни фасад қисмини таъмирлаш ишларини олиб бориш. 2. 1 та ижтимоий ҳимояга муҳтож бўлган (боқувчисини йўқотган, камбағал, ногирон ва ҳ.к) оилаларнинг уйларини, шу жумладан ёрдамчи хўжалик биноларини (ҳожатхона, тандирхона, молхона, товуқхона кабиларни) қуриш ва таъмирлаш. | 25 | Маҳаллий бюджет, ташкилотлар ва аҳоли маблағлари ҳисобидан | 2023 йил октябр-ноябр ойлари | Марҳамат тумани 5-сектор раҳбари, Марҳамат тумани ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 10. | Маҳаллада худудида ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишларини ташкиллаш. | 1. 4 та кўчаларда 200 та манзарали, 100 та мевали кўчат ва қаламчалар ўтказиш, 100 та дарахтларни оқлаш. 2. Ҳар бир хонадон ва кўчани ободонлаштириш, кўкалам-зорлаштириш мақсадида маҳалла аҳолисини жалб этган ҳолда ҳар ойда “Ҳашар” тадбирларини ўтказиш. | 30 | Ташкилотлар ва аҳоли маблағлари ҳисобидан | Доимий | Марҳамат тумани 5-сектор раҳбари, Марҳамат тумани ҳокимининг қурилиш ҳамда қишлоқ хўжалиги масалалари бўйича ўринбосари, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| Аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш |  |  |  |  |  |  |
| 11. | “Ўзбекситон” МФЙдаги 12 нафар ишсизларни доимий иш жойларига жойлаштириш. | 1. Ишлаш истаги бўлган 6 нафар ишсиз фуқароларни ҳудуддаги доимий бўш (вакант) иш ўринларига ишга жойлаштириш. 2. Янгидан ишга тушган ва йил якунига қадар ишга тушадиган инвестиция лойиҳаларига 6 нафар ишсизларни ишга жойлаштириш. | - | Корхона ва ташкилотлар маблағлари ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Марҳамат тумани 5-сектор раҳбари, Марҳамат тумани ҳокимининг иқтисодиёт ҳамда инвестиция масалалари бўйича ўринбосарлари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 12. | Маҳалладаги ёшлар билан ишлаш, 4 нафар ишсизлар, 3 нафар мактаб битирувчиларини (олий таълим билан қамраб олинмаган қисми) касб-ҳунар ва тадбиркорликка ўқитиш. | 1. Маҳалллардаги фаол ёшларни аниқлаш ва улар атрофида “Маҳалла фаол ёшлари” гуруҳларини шакллантириш. 2. Ёшларни бир ғоя атрофида бирлаштириш, улар билан доимий мулоқот ўрнатиш мақсадида “Маҳалла ёшлари - Сектор раҳбари” телеграмм каналини ташкил қилиш ва у орқали ёшлар муаммоларини аниқлаш ва ижобий ҳал этиш тизимини жорий қилиш. 3. Қишлоқ ёшлари иштирокида “Бешта ташаббус” дастури доирасида кенг қамровли тадбирлар ташкил этиш. 4. Касб-ҳунарга ўқиш истагида бўлган 5 нафар ёшларни тадбиркорлик марказларида касбга ўқитишни ташкил қилиш. 5. Тадбиркорликни бошлаш учун кредит олиш истагида бўлган ишсиз 4 нафар ёшларга кредит олишларига ёрдам кўрсатиш. | 120 | Бандликка кўмаклашиш жамғармаси маблағлари, тижорат банки кредитлари ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Марҳамат тумани 5-сектор раҳбари, Марҳамат тумани ҳокимининг биринчи ўринбосари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, Савдо-саноат палатаси туман бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ёшлар етакчиси |
| 13. | Маҳаллада тадбиркорлик ва ўзини ўзи банд қилиш истагидаги 10 нафар фуқароларга имтиёзли кредит ажратиш. | 1. Аҳоли орасида тадбиркорликни хусусан оилавий тадбиркорликни ривожлантириш бўйича тарғибот ишларини амалга ошириш. 2. “Ҳар бир оила тадбиркор”, “Ёшлар келажагимиз” дастурлари, “Ҳунармандчиликни ривожлантириш”, Бандликка кўмаклашиш жамғармаси, Хотин-қизлар ва оилани қўллаб-қувватлаш жамоат фонди ҳамда маҳаллий ҳокимликлар ҳузуридаги жамғармалар ҳисобидан фуқарога кредит олишда ёрдам кўрсатиш. Жумладан, балиқ етиштириш, асаларичилик, иссиқхона ташкил этиш, тикувчилик, чорвачилик ва паррандачилик бўйича фуқароларга амалий ёрдам кўрсатиш. | 160 | Тижорат банки кредитлари, жамғармалар маблағлари ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Марҳамат тумани 5-сектор раҳбари, Марҳамат тумани ҳокимининг биринчи ўринбосари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, тижорат банклари, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ҳоким ёрдамчиси |
| 14. | Маҳалла худудидаги “Темир дафтар”даги 1 нафар, “Ёшлар дафтари”даги 4 нафар ва “Аёллар дафтари”даги 20 нафар фуқаролар билан манзилли иш ташкил этиш | 1.Меҳнатга лаёқатли фуқароларни доимий бандлигини таъминлаш. 2.Кредит олиш истагида бўлган фуқароларга тижорат банклари томонидан кредит маблағларини ажратиш. 3. Ногиронлиги бўлган ва якка ёлғиз эхтиёжманд оилаларга бир марталик моддий ёрдам кўрсатиш. 4.Ишсиз хотин-қизлар ва ёшларни иш билан таъминлаш мақсадида субсидия асосида асбоб-ускуналар билан таъминлаш. 5. Оилаларга тиббий, моддий ва ижтимоий ёрдам кўрсатиш. 6.“Аёллар дафтари”га киритилган хотин-қизларни тадбиркорликка жалб этиш мақсадида кредит маблағлари ажратиш тавсия этиш. 7. Муҳтож оилаларга моддий ёрдам сифатида парранда, қуён, балиқ тарқатиш ҳамда уч ойга етадиган озуқа емини бериш ҳамда иссиқхона қуриб бериб, маҳалладаги шу ишнинг устасини топиб, бириктириб қўйиш ишларини амалга ошириш. | 110 | Бандлик жамғармаси, “Саҳоват ва кўмак”, “Ёшлар”, “Хотин-қизлар” жамғармалари маблағлари, тижорат банклари кредитлари ҳисобидан | 2023-2024 й давомида | Марҳамат тумани 5-сектор раҳбари, Марҳамат тумани ҳокимининг иқтисодий масалалар, ижтимоий масалалар ва хотин-қизлар масалалари бўйича ўринбосарлари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, тижорат банклари, маҳалла фуқаролар йиғини бешлиги |
| 15. | Маҳалладаги 20 нафар фуқароларга ижара асосида ер майдонлари олишда кўмаклашиш. | 1. МФЙда фуқароларга ер ажратишни таъминлаш. 2. Ер ажратилган фуқароларга ердан самарали фойдаланишларига кўмаклашиш. 3. “Бир маҳалла – бир маҳсулот” тамойили асосида ер майдонлари ажратилган фуқароларни кооперацияларга бириктириш. | 6.6 | Аҳоли маблағлари ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Марҳамат тумани 5-сектор раҳбари, Марҳамат тумани ҳокимининг иқтисодиёт ҳамда қишлоқ хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари, Қишлоқ хўжалиги бўлими, Фермер, деҳқон хўжаликлари, томорқа ер эгалари туман Кенгаши, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ҳоким ёрдамчиси |
| 16. | Маҳалладаги банд бўлмаган 4 нафар аҳолини иссиқхона, 12 нафарини нефть-қудуқ соҳасига ишга жалб этиш. | 1. Ўзбекситон МФЙда 4 та, фуқароларга “Аср умиди” МЧЖга ишга замонавий иссиқхоналар ташкил этиш бўйича жойлаштириш. 2. 12 нафар фуқароларни “Андижоннефтьқудуқтаъмир” МЧЖга ишга жойлаштириш. | - | Ташаббускорлар ва аҳоли маблағлари ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Марҳамат тумани 5-сектор раҳбари, Марҳамат тумани ҳокимининг биринчи ўринбосари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ҳоким ёрдамчиси |
| Иқтисодий ривожлантириш |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Тадбиркорлик йўналишида 1 та кичик ишлаб чиқариш ва 4 та хизмат кўрсатиш микролойиҳаларини ишга тушириш. | - Саноат йўналишида Ўзбекистон МФЙда 1 та лойиҳани ишга тушириш. - Хизмат кўрсатиш йўналишида Ўзбекистон МФЙда 4 та лойиҳани ишга тушириш. - Лойиҳа ташаббускорлари билан учаршувлар ўтказиш уларни муаммоларини ўрганиб бартараф этиш. | 1 200 | Ташаббускор маблағи, тижорат банклари кредити ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр | Марҳамат тумани 5-сектор раҳбари, Марҳамат тумани ҳокимининг инвестициялар бўйича ўринбосари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, Инвестициялар, саноат ва савдо бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ҳоким ёрдамчиси |
| 18. | Маҳалладаги бўш турган 3 та объектларни аукцион савдоларига чиқариш. | 1. Маҳаллий ҳокимлик заҳирасидаги бўш турган ерлардан мақсадли фойдаланиш бўйича лойиҳа таклифини ишлаб чиқиш. 2. Бўш ер майдонларини “Yerelektron” ААТ платформасига тегишли ташкилотлар билан келишиш учун жойлаштириш. 3. Келишилган жойларни аукционга чиқариш орқали тадбиркорлик фаолиятини ташкил этиш чораларини кўриш. |  | Ташаббускорлар маблағи, тижорат банклари кредити ҳисобидан | 2023 йил октябр 2023 йил ноябр 2023-2024 йилларда | Марҳамат тумани 5-сектор раҳбари, Марҳамат тумани ҳокимининг биринчи ўринбосари, Кадастр агентлиги туман бўлими, Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ҳоким ёрдамчиси |
| 19. | Маҳаллада фаолият кўрсатмаётган 4 та тадбиркорлик субъектлари фаолиятини тиклаш ҳамда 3 та кам қувватда ишлаётган корхоналар фаолиятини жонлантириш. | 1. Фаолият кўрсатмаётган 4 та субъектлар билан учрашиш ва уларни муаммоларини аниқлаш, фаолиятини тиклаш бўйича масъуллар билан биргаликда амалий кўмак бериш. 2. Кам қувватда ишлаётган 3 та корхоналар фаолиятини бирма-бир таҳлил қилиш, улар фаолиятида юзага келган муаммоларни бартараф этиш орқали тўла қувватга олиб чиқиш. | - | Ташаббускорлар маблағи, тижорат банклари кредити ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр | Марҳамат тумани 5-сектор раҳбари, Марҳамат тумани ҳокимининг биринчи ўринбосари, туман солиқ инспекцияси, Савдо-саноат палатаси туман бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ҳоким ёрдамчиси |
| 20. | Маҳалладаги норасмий фаолият кўрсатаётган 2 та якка тартибдаги тадбиркор, кичик корхона ва микрофирмаларни давлат рўйхатидан ўтказиш. | - Махаллага бириктирилган масъул ташкилот вакилларидан иборат ишчи гуруҳларни тузиш. - Норасмий фаолият кўрсатаётган тадбирларни аниқлаш ва белгиланган тартибда уларни фаолиятини қонунийлаштиришга кўмаклашиш. | - | - | 2023 йил октябр-декабр | Марҳамат тумани 5-сектор раҳбари, Марҳамат тумани ҳокимининг биринчи ўринбосари, туман давлат солиқ инспекцияси, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ҳоким ёрдамчиси |
| 21. | Маҳаллада томорқадан самарали фойдаланиш мақсадида 25 та аҳоли хонадонларидаги томорқаларда даромадли экинлар экишни йўлга қўйиш. | 1. Маҳаллаларда уйма-уй аҳолига томорқадан самарали фойдаланиш бўйича тарғибот ишларини олиб бориш орқали 2-3 марта ҳосил олишни йўлга қўйиш. 2. Шахсий томорқада чорвачилик, паррандачилик, асаларичилик, қуёнчилик, балиқчиликни ривожлантириш чораларини кўриш. 3. Томорқадан самарали фойдаланиш имкони чекланган томорқа ер эгаларига кўмаклашувчи ташаббускор фермер хўжаликларини бириктириш. | 90 | Ташаббускорлар, аҳоли маблағлари, тижорат банклари кредити ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Марҳамат тумани 5-сектор раҳбари, Марҳамат тумани ҳокимининг иқтисодиёт ҳамда қишлоқ хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари, Фермер, деҳқон хўжалиги ва томорқа ер эгалари туман кенгаши, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ҳоким ёрдамчиси |
| 22. | Маҳалладаги 1 та тадбиркорлик субъектларини “20 минг тадбиркор – 500 минг малакали мутахассис” дастурига жалб этиш. | - Махалладаги салоҳиятли, фаолиятини бошлаганига 1 йил бўлган, 51 тадан ортиқ янги иш ўрни яратадиган тадбиркорларни аниқлаш. - Дастур доирасида бериладиган имтиёз ва преференцияларни тадбиркорлик субъектларига етказиш. - Дастурга киритиш истагини билдирган 1 та тадбиркорлик субъектлари билан ҳамкорлик шартномаси тузиш (ВМҚ-279-сон қарорига асосан). - Тадбиркорлар томонидан тузилган ҳамкорлик шартномаси бўйича ишсиз фуқароларни ишга жойлаштириш. | - | Ташаббускор тадбиркорлар маблағлари, тижорат банклари кредити ҳисобидагн | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Марҳамат тумани 5-сектор раҳбари, Марҳамат тумани ҳокимининг биринчи ўринбосари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ҳоким ёрдамчиси |
| Ижтимоий ривожлантириш |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Олий ва ўрта махсус таълим муассасаларида таълим олаётган хотин-қизларга тўлов контрактларини тўлашда молиявий кўмаклашиш. | Республика ҳудудидаги Олий таълим муассасаларига ўқишга қабул қилинган, “Аёллар дафтари”даги хотин-қизларга ва уларнинг олий таълим муассасасида таҳсил олаётган икки нафар фарзандларининг бир нафарига тўлов контракт суммасининг БҲМ миқдорининг 15 бараваридан ошмаган ҳолда моддий ёрдам ажратиш бўйича тегишли чоралар кўриш. | 60 | Республика ва маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Марҳамат тумани 5-сектор раҳбари, Марҳамат тумани ҳокимининг иқтисодиёт, ижтимоий ҳамда ҳотин-қизлар масалалари бўйича ўринбосарлари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, Иқтисодиёт ва молия бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Хотин-қизлар фаоли |
| 24. | Маҳалладаги боқувчисини йўқотган ёлғиз оналарнинг фарзандларини боғчаларга жойлаштириш ва тўлов бадалидан озод қилиш. | МФЙда боқувчисини йўқотган ёлғиз оналарни фарзандларини боғчага жойлаштириш ва уларни тўлов бадалидан озод қилиш чораларини кўриш. | - | Республика ва маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Марҳамат тумани 5-сектор раҳбари, Марҳамат тумани ҳокимининг ижтимоий ҳамда хотин-қизлар масалалари бўйича ўринбосари, Мактабгача ва мактаб таълими бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Хотин-қизлар фаоли |
| 25. | Маҳалладаги тиббий ёрдамга муҳтож фуқароларни стационар ва амбулатор даволаниши ҳамда дори-дармон билан таъминланишга кўмаклашиш. | МФЙда 10 нафар, тиббий ёрдамга муҳтож фуқароларни стационар ва амбулатор даволаниши ҳамда дори-дармон билан таъминланишини ташкиллаш. | 45 | Республика ва маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Марҳамат тумани 5-сектор раҳбари, Марҳамат тумани ҳокимининг ижтимоий масалалар бўйича ўринбосари, Туман тиббиёт бирлашмаси, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 26. | Маҳалладаги эҳтиёжманд хотин-қизларнинг турар жойларини таъмирлашга кўмаклашиш. | 1. МФЙда эҳтиёжманд ёлғиз аёлларни уй-жой билан таъминлашга кўмаклашиш. 2. МФЙда эҳтиёжманд ёлғиз аёлларни уй-жойларини таъмирлашга ёрдам бериш ва зарур уй-рўзғор анжомларини сотиб олишларига кўмаклашиш. | 10 | Ташаббускорлар, корхона ва ташкилотлар ҳомийлик маблағлари ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Марҳамат тумани 5-сектор раҳбари, Марҳамат тумани ҳокимининг хотин-қизлар ҳамда қурилиш масалалари бўйича ўринбосарлари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Хотин-қизлар фаоли |
| 27. | Маҳалладаги аҳолини бўш вақтини мазмунли ўтказиш мақсадида 6 та маданий-маърифий, соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш борасида 2 та спорт ва бошқа тадбирларни ташкил этиш. | 1. Аҳолини бўш вақтини мазмунли ўтказиш мақсадида секторга бириктирилган ҳар бир маҳаллада ҳар ойда камида бир маротаба турли маданий ва маърифий тадбирлар ўтказиш. 2. Нафақадаги шифокорлар, спорт усталари, ўқитувчи ва зиёлилардан иборат соғлом турмуш тарзи тарғиботига кўмаклашувчи кўнгиллилар гуруҳларини тузиш. Улар томонидан кенг тарғибот ишларини олиб бориш. 3. Махаллада турли спорт мусобақаларини (футбол, волейбол, шахмат, шашка ва бошқа) ташкил этиш. | 30 | Корхона ва ташкилотлар маблағлари ҳисобидан Тадбиркорлар ва ҳомийлик маблағлари ҳисобидан | Ҳар ойда камида бир маротаба Доимий Ҳар ойда камида бир маротаба | Марҳамат тумани 5-сектор раҳбари, Марҳамат тумани ҳокимининг ижтимоий масалалар бўйича ўринбосари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, туман Маданият бўлими, Спорт бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ёшлар етакчиси, Хотин-қизлар фаоли |
| 28. | Маҳаллада “Маънавият соатлари”, “Ҳуқуқий билимлар”, “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси”, “Ёнғин профилактикаси” ва “Йўл ҳаракати хавфсизлиги тарғиботи” кунлари тизимли ўтказиб борилишини ташкил этиш. | 1. Жиноятчилик ошган маҳаллаларда нуроний кексаларни жалб этиб, маънавий-маърифий тадбирлар ташкил этиш, ёшлар билан индивидуал ёндашган ҳолда суҳбатлар ўтказиш. 2. “Ёнғин профилактикаси” ва “Йўл ҳаракати хавфсизлиги тарғиботи” кунларида тегишли мутахассисларни жалб этган ҳолда аҳоли ўртасида тарғибот ишлари ва давра суҳбатлари ташкил этиш. | - | Корхона ва ташкилотлар маблағлари ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Марҳамат тумани 5-сектор раҳбари, Марҳамат тумани ҳокимининг тегишли ўринбосарлари, Туман ички ишлар бўлими, Адлия бўлими, Маънавият бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, профилактика инспектори, Ёшлар етакчиси |
| “Ҳар бир Нуроний – ўн нафар ёшга мураббий” тамойили асосида ижтимоий-сиёсий жараёнларга ўз ҳиссасини қўшиб келаётган, обрў-эътиборли нуронийлар, катта ҳаётий тажрибага эга бўлган фаол кексаларнинг ёшлар тарбияси ва жамоатчилик назоратини амалга ошириши |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Маҳаллада “Ўнта ёшга – бир нуроний” тамойилини самарали жорий этиш | 1. “Ўнта ёшга – бир нуроний” тамойили асосида маҳаллада ишсиз, тарбияси оғир, муаммоли ёшлар рўйхатини шакллантириш ва уларнинг ҳар 10 нафарини 1 нафар фаол нуронийга бириктириш. 2. Нуронийлар томонидан ёшлар билан манзилли ишлаш, уларнинг муаммоларини манфаатдор идора ва ташкилотлар билан ҳамкорликда хал этиш. | - |  | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Марҳамат тумани 5-сектор раҳбари, Марҳамат тумани ҳокимининг ижтимоий масалалар бўйича ўринбосари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, туман Маданият бўлими, Мактабгача ва мактаб таълими бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ёшлар етакчиси, Хотин-қизлар фаоли |
| 30. | Маҳаллада “Уч авлод учрашуви” “Нуронийлар ўгити – тарбия устуни” мавзуларида ёшлар ўртасида умуминсоний, миллий ва оилавий қадриятларни тарғиб қилишга қаратилган тадбирларини ўтказиш. | 1. Эл-юрт ҳурматига сазовор бўлган, мамлакат тараққиётига ҳисса қўшган таниқли кекса авлод, ўрта авлод вакиллари ҳамда ёшлар билан “Уч авлод учрашуви” тадбирларини ўтказиш. 2. “Нуронийлар ўгити – тарбия устуни” тамойили асосида оила институтини мустаҳкамлаш, ёш оилаларни қўллаб-қувватлаш, ёшлар ўртасида умуминсоний, миллий ва оилавий қадриятларни тарғиб этиш мақсадида маҳаллада аҳоли, шу жумладан ёш оилалар вакиллари иштирокида турли суҳбат ва учрашувларни маҳалла биноси, гузари ва маҳалладаги таълим муассасаси, корхона ва бошқа ташкилотларда ўтказиш. | - |  | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Марҳамат тумани 5-сектор раҳбари, Марҳамат тумани ҳокимининг ижтимоий масалалар бўйича ўринбосари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, туман Маданият бўлими, Мактабгача ва мактаб таълими бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ёшлар етакчиси, Хотин-қизлар фаоли |
| 31. | Маҳалла ва таълим муассасалари ҳамкорлигини мустаҳкамлашга қаратилган тадбирлар ташкил этиш | 1. “Кексалар маслаҳати” гуруҳи аъзолари ва бошқа фаол нуронийларни маҳалладаги таълим муассасаларига бириктириш. Улар томонидан қуйидаги тадбирларни амалга ошириш тизимини йўлга қўйиш: – талаба ва ўқувчилар давоматини ўрганиш; – тарбияси оғир ўқувчилар билан ишлаш (улар билан суҳбатлар ўтказиб бориш); – мунтазам дарс қолдираётган ва тарбияси оғир ўқувчилар билан ишлаш, тўгаракларга жалб қилиш ишларини амалга ошириш; – умумтаълим мактабларида ҳар ойнинг пайшанба кунлари “Нуронийлар тарбиявий соатлари”ни ўтказиб бориш. | - |  | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Марҳамат тумани 5-сектор раҳбари, Марҳамат тумани ҳокимининг ижтимоий масалалар бўйича ўринбосари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, туман Маданият бўлими, Мактабгача ва мактаб таълими бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ёшлар етакчиси, Хотин-қизлар фаоли |